## גיליון1
גרסת פתיחת תקלה | גרסת טיפול וסגירת תקלה | Defect ID | קטגוריה | תת קטגוריה | בודק | תאריך באג | Status | Severity | Enviornment | Root cause | Assigned to | שם תקלה | תיאור תקלה | תוצאה צפויה | צירוף צמונה של באג | תגובת המפתח
גרסת פיירפוקס ווב 1.0.1 |  | 1999 | ביגוד | הוספת פרטי ביגוד למועדפים | אליאור | 30.3.22 | open | medium | בודקים | קוד | חודי | לא ניתן להוסיף פרטי ביגוד למועדפים | 1) אתר מכבי תל אביב בכדורסל נפתח. 2) הצגת קטגוריות לרכישה. 3) הצגת מוצרי ביגוד לרכישה. 4) דף מוצר נפתח. 5) המוצר נוסף למועדפים בהצלחה. 6) פתיחת רשימת המועדפים לא מציגה את המוצר שנבחר. | 6) פתיחת רשימת המועדפים מציגה את המוצר שנבחר
גרסת אנדרואיד מובייל 1.0.1 |  | 3005 | ניהול מינוי | צפייה בהיסטוריית 'כרטיסים' בממשק ניהול מינוי למשתמש רשום | תומר | 30.3.22 | open | low | בודקים | קוד | חודי | המערכת לא מאפשרת למשתמש רשום לצפות בהיסטוריית כרטיסים | 1) כנס לאתר מכבי תל אביב כדורסל. 2) לחץ על ''ניהול מינוי''. 3) הזן מספר לקוח המצויין במינוי פלסטיק: 12345 הזן סיסמא: 1234567! ולחץ על כניסה. 4) לחץ על 'כרטיסים'. 5) לחץ על ''היסטוריה של כרטיסים''. 6) לא נפתחת טבלה של היסטורית כרטיסים. | 6) כל המופעים אליהם המינוי היה רשאי להכנס בעונה הנוכחית (ראה קובץ מצורף במייל) מופיעים בטבלת היסטוריית כרטיסים
גרסת אנדרואיד מובייל 1.0.1 |  | 9988 | ניהול מינוי | שליחת מייל ליצירה ואימות סיסמא בעת sign up לממשק ניהול מינוי | אליאור | 30.3.22 | open | meduim | בודקים | קוד | חודי | המערכת לא שולחת למשתמש חדש שנרשם מייל לאימות ויצירת סיסמא לממשק ניהול מינוי | 1) כנס לאתר מכבי תל אביב כדורסל. 2) לחץ על 'ניהול מינוי'. 3) לחץ על הצטרף עכשיו. 4) הזן את כל הפרטים הנדרשים בצורה חוקית והרשם. 5) באימייל האישי אין מייל מאתר ממכבי תל אביב כדורסל ליצירת ואימות סיסמא | 5) באימייל האישי אין מייל מאתר ממכבי תל אביב כדורסל ליצירת ואימות סיסמא